JD翻译官

增长策略与上线路线图

—— 从 PM 视角审视项目现状，设计增长引擎与达成路径

2026-04-19

内部文档 · 仅供团队参考

# 一、项目现状审视

## 1.1 当前完成度总览

经过对项目全部文档和代码的深度审查，当前项目处于“后端基本完成、前端尚未开始”的阶段。产品定义、调研、知识库、Prompt 工程、后端开发等“幕后”工作质量较高，但面向用户的“台前”工作是当前最关键的缺口。

| 模块 | 完成度 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品定义与调研 | 95% | 愿景清晰，用户画像精准，竞品分析详尽 |
| Prompt 工程 | 85% | V1 基线 21/25，V2 已部署，幻觉边界完善 |
| 种子知识库 | 80% | 6 岗位×12 条经验，结构化但为 AI 合成数据 |
| 后端 API | 95% | 7 个接口全部实现，含 WebSocket 流式输出 |
| 指标体系 | 85% | 三层架构完善，部分追踪文件缺失 |
| 品牌资料 | 90% | 名称/头像/介绍均已确定 |
| 微信小程序前端 | 0% | 完全未开始，最大 Blocker |
| 数据持久化 | 0% | 内存存储，重启丢失 |

## 1.2 关键风险与 Blocker

| 风险级别 | 风险项 | 影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 前端完全未开发 | 无法上线，无法用户测试 | 立即启动，优先 MVP 最小可用版本 |
| 高 | 种子数据全为 AI 合成 | “真实从业者经验”卖点可能被质疑 | 补充 3-5 条真实访谈数据，标注来源 |
| 中 | 数据持久化缺失 | 服务重启数据全丢 | 接入 JSON 文件持久化（Demo 足够） |
| 中 | 非真正 RAG | 参赛可能被质疑技术含量 | 演示时强调“知识注入式 Prompt”而非 RAG |
| 低 | 算法岗位无种子数据 | 不影响 MVP，但覆盖不全 | V0.1 可先不处理，V0.5 补充 |

# 二、增长策略框架

## 2.1 增长飞轮总览

基于产品特性（工具型、低频、高价值刻欔感），采用“PLG + 社交裂变”双引擎增长模型。核心逻辑：用户解读 JD 后获得“Aha Moment”，自然产生分享冲动，通过社交裂变实现低成本获客。

| 阶段 | 核心目标 | 关键动作 | 成功指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动 | 第一批 100 个真实用户 | 私域流量 + 社群种子用户 | 解读完成率 >90%，评分 >4/5 |
| 口碑引擎 | 用户主动分享，K因子 >1 | 分享功能 + 社交裂变设计 | 分享率 >10%，二次使用率 >20% |
| 留存引擎 | 形成使用习惯，7日留存 >30% | 解读历史 + 多岗位对比 | 人均解读次数 >3 |
| 变现引擎 | 验证付费意愿 >15% | 深度解读 / 1v1 咨询 | NPS >30，感知价值 >5元/次 |

## 2.2 引擎一：冷启动（获取第一批用户）

策略 A：社群种子流量

- 目标社群：求职交流群、大学毕业生群、转行交流群（如“前端转行交流群”“产品经理求职群”）

- 投放方式：不发广告，而是发布“干货内容”——用一篇真实 JD 解读案例引发讨论，自然引导到小程序

- 内容模板：“这个前端岗位 JD 写的“熟悉 React 全家桶”，实际上到底要求什么水平？我用 AI 解读了一下……”

- 预计效果：每个社群可获得 20-50 个初始用户，5 个社群 = 100-250 人

策略 B：内容营销（小红书/知乎）

- 形式：“JD 解读系列”——每篇解读一个热门岗位的真实要求，末尾引导到小程序

- 差异化：不是“求职技巧”，而是“拆解招聘黑话”——这个角度更有传播性

- 平台：小红书为主（小程序导流便捷），知乎为辅（搜索流量长尾）

- 发布频率：初期每周 2-3 篇，每篇 800-1500 字，配解读报告截图

策略 C：校园合作（精准触达）

- 目标：毕业 0-2 年的求职困难群体，通过就业指导中心/职业发展社团渠道

- 方式：提供免费“JD 解读工作坊”活动，现场演示 + 学生自己试用

- 转化：活动后留微信群，持续输出内容，引导使用小程序

## 2.3 引擎二：口碑裂变（用户带用户）

核心设计原理：解读报告即分享物料

产品的分享动力来自三个心理触发点：

- “我也被这个 JD 困惑过”——共鸣感：用户见到解读报告后，想起自己也看过类似的 JD，产生“我也要试试”的冲动

- “这个岗位原来是这样的”——惊喜感：解读结果与预期不同，想分享给同样在看这个岗位的朋友

- “帮你看了下这个岗位”——利他感：用户主动帮朋友解读 JD，作为社交货币

分享功能设计（V0.5 实现）

| 功能 | 形式 | 传播场景 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告截图分享 | 生成精美卡片图 | 朋友圈/社群转发 | P0 |
| 一键复制文字摘要 | 精炼 3 条核心发现 | 微信聊天分享 | P0 |
| 小程序码分享 | 带参数的二维码 | 线下场景扫码 | P1 |
| 多岗位对比分享 | 对比图表卡片 | “帮你比较了这两个岗” | P1 |

裂变循环设计

用户 A 解读 JD → 获得“Aha Moment”（“原来这个岗位是这样的！”）→ 分享给朋友 B（“你看看这个岗位”）→ B 打开小程序解读自己的 JD → B 获得 Aha Moment → B 分享给 C……

关键激活条件：解读报告必须足够“惊喜”或“有用”，让用户产生自发分享的冲动。这要求 AI 解读质量的基线必须达到 20/25 以上。

## 2.4 引擎三：留存与回访（形成使用习惯）

留存策略

- 解读历史回顾：用户可以回看之前的解读，形成“我的岗位研究”习惯

- 多岗位对比（V0.5）：“这两个岗位哪个更适合我？”——这是强回访动机

- 订阅提醒：“你之前解读的前端岗位有新的类似 JD”（远期功能）

- 求职日记：“今天解读了 3 个岗位，投了 2 个”——游戏化留存

回访触发机制

- 场景触发：用户在 BOSS 直聘/拉勾看到新 JD 时，想起“用 JD 翻译官解读一下”

- 社交触发：朋友在群里分享了解读报告，用户点击查看

- 内容触发：在小红书看到 JD 解读帖子，点击试用小程序

## 2.5 引擎四：变现验证（远期）

变现不是 V0.1 的目标，但需要从第一天开始采集数据。当前指标体系已设计了四个商业化前置指标：

- 付费意愿：“如果收费 X 元/月，你愿意付吗？”目标 >15%

- NPS：推荐者比例 - 贬损者比例，目标 >30

- 功能付费意愿排序：指导付费功能优先级

- 单次感知价值：“你觉得这次解读值多少钱？”目标 >5 元

# 三、指标体系与达成路径

## 3.1 北极星指标：解读行动转化率

定义：完成解读后，用户采取了明确行动的比例（修改简历/学习新技能/开始做项目/调整投递策略/投递该岗位）。

当前补充建议：在解读报告底部增加一个轻量级的“解读后你打算做什么？”快捷选择组件，既采集数据，又强化用户的行动意识。

## 3.2 分阶段指标达成路径

| 阶段 | 核心指标 | 目标值 | 当前状态 | 差距与行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 4 开发实现 | 核心功能完成度 | 100% F1 | 后端 95%，前端 0% | 开发前端 MVP |
| Phase 4 开发实现 | AI 质量评估 | ≥20/25 | V1 基线 21/25 | 已达标，V2 待验证 |
| Phase 5 验证测试 | 功能测试通过率 | 100% | 未开始 | 编写测试用例 |
| Phase 5 验证测试 | 用户满意度 | >4/5 | 未开始 | 招募 10-20 人测试 |
| Phase 5 验证测试 | 用户推荐意愿 | >60% | 未开始 | 内容质量是关键 |
| 增长阶段 | 解读完成率 | >90% | 未测量 | 优化错误处理 |
| 增长阶段 | 报告有用度评分 | >4/5 | 未测量 | 持续优化 Prompt |
| 增长阶段 | 分享率 | >10% | 未测量 | 实现分享功能 |
| 增长阶段 | 7 日回访率 | >20% | 未测量 | 解读历史+对比 |

# 四、上线路线图

## 4.1 紧急行动：未来 3 周（截止 2026-05-10）

当前最高优先级是完成前端开发和用户测试，确保参赛前能够展示完整的产品。

| 周次 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 04/21-04/27 | 前端 MVP 开发（核心流程） | 可用的小程序：输入 JD → 选择岗位 → 查看报告 | 前端开发 |
| 第 1 周 | 数据持久化（JSON 文件） | 服务重启不丢数据 | 后端开发 |
| 第 2 周 04/28-05/04 | 前端完善（历史/反馈/背景输入） | 完整 V0.1 功能 | 前端开发 |
| 第 2 周 | 补充 3-5 条真实访谈数据 | 知识库真实性提升 | PM/调研 |
| 第 3 周 05/05-05/10 | 用户测试（10-20 人） | 测试报告 + 问卷结果 | PM |
| 第 3 周 | 参赛材料准备 | Demo 视频 + 展示 PPT | 全员 |

## 4.2 中期规划：上线后 1-3 个月

| 时间 | 目标 | 关键动作 | 成功标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线第 1 月 | 种子用户 100+ | 社群种子 + 内容发布 + 校园合作 | 日活 10+，评分 >4/5 |
| 上线第 2 月 | 实现口碑裂变 | 上线分享功能 + 内容矩阵扩大 | 分享率 >10%，K>1 |
| 上线第 3 月 | 留存优化 + 变现验证 | 多岗位对比 + 付费意愿问卷 | 7 日留存 >20% |

## 4.3 远期愿景：V0.5 → V1.0

| 版本 | 时间 | 核心功能 | 增长意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.5 | 3-6 个月 | 个性化差距分析 + 向量检索 + 分享功能 + UGC 种子 | 提升解读质量 + 开启裂变 |
| V1.0 | 6-12 个月 | 多岗位对比 + 行业趋势 + 求职社区 + 付费功能 | 从工具到平台，建立护城河 |

# 五、立即行动项（今天就能做的事）

## 5.1 产品层面

| 优先级 | 行动项 | 预计工时 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 更新 feature-spec.md 状态（后端已完成的功能标记为已完成） | 0.5h | PM |
| P0 | 列出前端 MVP 最小可用版本的功能清单（仅保留核心流程） | 1h | PM |
| P0 | 设计前端页面交互稿（输入页 + 报告页 + 历史页） | 2h | 设计 |
| P1 | 在解读报告底部加入“解读后你打算做什么？”快捷反馈 | 1h | PM + 前端 |
| P1 | 补充 3-5 条真实从业者访谈数据（朋友圈/脉脉采集） | 3h | PM |

## 5.2 技术层面

| 优先级 | 行动项 | 预计工时 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 开发微信小程序前端 MVP（核心流程：输入→解读→报告） | 3-5 天 | 前端开发 |
| P0 | 后端接入 JSON 文件持久化（替换内存数组） | 0.5 天 | 后端开发 |
| P1 | 修复种子数据 ID 跨文件重复问题 | 0.5h | 后端开发 |
| P1 | 补充算法岗位种子数据（或从 CATEGORY_MAP 中移除） | 1h | 后端开发 |
| P2 | 创建 tech-architecture.md 技术架构文档 | 1h | 后端开发 |

## 5.3 增长层面

| 优先级 | 行动项 | 预计工时 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 列出 5-10 个目标社群并加入 | 1h | PM |
| P1 | 写第一篇“JD 解读”小红书帖子（用已有解读报告作为素材） | 2h | PM |
| P1 | 设计分享卡片模板（报告截图 + 文字摘要） | 1h | 设计 |
| P2 | 联系 1-2 个校园就业指导中心探讨合作 | 2h | PM |

# 六、总结：从“能用”到“能火”

项目当前的核心矛盾是：“幕后”质量高但“台前”缺失。产品定义、调研、知识库、Prompt 工程、后端开发的质量都很高，这为后续增长奠定了坚实基础。

上线的关键路径是：

- 第一步：完成前端 MVP，让产品“能用”（未来 1-2 周）

- 第二步：通过种子用户验证价值，让产品“有用”（上线后 1 月）

- 第三步：通过分享机制实现裂变，让产品“能火”（上线后 2-3 月）

增长的核心信念：不是“获客”，而是“让用户主动帮你获客”。每一次解读都是一次分享的机会，每一个“Aha Moment”都是裂变的种子。产品团队的工作不是“拉新”，而是确保每一次解读都足够好，好到用户不想独享。